## Sheet1
| 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021/8/31周二 | 2021/9/1周三 | 2021/9/2周四 | 2021/9/3周五 | 2021/9/4周六 | 2021/9/5周日 | 2021/9/6周一 | 2021/9/7周二
周翔 | 按老师要求修改项目需求， 制定好框架，分出前后端 | 根据框架，分析Test包含的类，接口及其方法，绘制其类框图（可手绘，可电脑），总结其中接口 | 总结出后端接口，生成文档 | 总结出后端接口，生成文档 | 完成DataBase接口的实现 完成Arrange主体与Login类 |  |  |  | 部分功能检测 | 合并组件 |  | 厘清整个项目，准备展示，答辩
肖学敏 | 找各种用于测试的图片 | 分析图片识别模块接入程序的方法 | 确定图片识别的接口 | 确定图片识别的接口 | 完成Judge接口的实现 |  |  |  | 部分功能检测 | 出现问题的返工
王迪 | 根据框架，分析出场程序包含的 类，接口及其方法， 绘制其类框图（可手绘，可电脑） | 根据框架，分析出入场程序包含的类，接口及其方法，绘制其类框图（可手绘，可电脑），总结其中接口 | 根据框架，分析出入场程序包含的类，接口及其方法，绘制其类框图（可手绘，可电脑），总结其中接口 | 根据框架，分析出入场程序包含的类，接口及其方法，绘制其类框图（可手绘，可电脑），总结其中接口 | 完成inPark线程主体的编写 |  |  |  | 部分功能检测 | 出现问题的返工
郭宇聪 | 根据框架，分析入场包含的类，接口及其方法，绘制其类框图（可手绘，可电脑） | 根据框架，分析管理员程序包含的类，接口及其方法，绘制其类框图（可手绘，可电脑），总结其中接口 | 根据框架，分析管理员程序包含的类，接口及其方法，绘制其类框图（可手绘，可电脑），总结其中接口 | 根据框架，分析管理员程序包含的类，接口及其方法，绘制其类框图（可手绘，可电脑），总结其中接口 | 完成outPark线程主体的编写 完成FileAction接口的实现 |  |  |  | 部分功能检测 | 出现问题的返工 |  | 准备展示的PPT
小组事件 |  | 14点组会，讲工作问题，汇报进度
组会议程 |  | 1.介绍新功能 2.分配类框图任务 3.讨论接口 4.讲git的使用
备注 |  | 郭宇聪组会请假